## Arkusz1
Tabela nr 4
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 120/15
z dnia 14 sierpnia 2015 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za I półrocze 2015 r.
REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 r.
Załączniki Nr 4
Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | PLAN NA 2015 r. |  |  |  | WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTEPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ | [5 empty] | Nakłady ponisione | Nakłady od początku | %(9+10+11):(6+7) | % 12:8 | % 13:5 | UWAGI
|  |  |  | Ogółem: | Środki włane | Dotacje i inne | Środków poch. ze środków UE | Środki włane |  | Kredyty i pożyczki | Dotacja | Środków poch. ze środków UE | Razem wykonanie: | do | realizacji
[14 empty] | 01.01.2015 r. | zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17
1. | 010 | 01010 | KANALIZACJA PROBARK-KOSEWO | 4479441 | 3499441 | 0 | 980000 | 1086589.02 |  | 2200000 | 0 | 946910.68 | 4233499.7 | 2082492.68 | 6315992.38 | 93.9175 | 96.6235 | 94.5096
2. | 010 | 01010 | KANALIZACJA ZAWADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3851.96 | 3851.96 | 0 | 0 | 0
3. | 010 | 01010 | WODOCIĄG DOBROSZEWO | 482600 | 482600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 0
4. | 010 | 01010 | KANALIZACJA I WODOCIĄG NIKUTOWO | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 33000 | 33400 | 1.7391 | 0 | 1.7391
5. | 010 | 01010 | KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49151.2 | 49151.2 | 0 | 0 | 0
6. | 010 | 01010 | KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70377.2 | 70377.2 | 0 | 0 | 0
7. | 010 | 01010 | KANALIZACJA RYDWĄGI | 575000 | 575000 | 0 | 0 | 859.62 |  | 0 | 0 | 0 | 859.62 | 21217 | 22076.62 | 0.1495 | 0 | 0.1495
8. | 010 | 01010 | WODOCIĄG BOŻE, WYSZEMBORK | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 010 | 01010 | KANALIZACJA MŁYNOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20325.16 | 20325.16 | 0 | 0 | 0
10. | 010 | 01010 | KANALIZACJA CZERWONKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27546.5 | 27546.5 | 0 | 0 | 0
11. | 010 | 01010 | ZAKUP POMP KANALIZACYJNYCH | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 010 | 01010 | ZAKUP POMP WODOCIAGOWYCH | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 010 |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5767041 | 4787041 | 0 | 980000 | 1087848.64 | 0 | 2200000 | 0 | 946910.68 | 4234759.32 | 2336761.7 | 6571521.02 | 68.6823 | 96.6235 | 73.4304
11. | 600 | 60016 | BUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W MARCINKOWIE | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 600 | 60016 | PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 231 W MARCINKOWIE | 160000 | 90000 | 70000 | 0 | 95.8 |  | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 0 | 95.8 | 0.059875 | 0 | 0.059875
13. | 600 | 60095 | MODERNIZACJA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W UŻRANKACH | 14500 | 4500 | 10000 | 0 | 239.85 |  | 0 | 0 | 0 | 239.85 | 0 | 239.85 | 1.6541 | 0 | 1.6541
14. | 600 | 60095 | ZAKUP I MONTAŻ PTZYSTANKÓ AUTOBUSOWYCH W BOŻEM I W WIERZBOWIE | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOSĆ | 202500 | 122500 | 80000 | 0 | 335.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.65 | 0 | 335.65 | 0.16575 | 0 | 0.16575
13. | 700 | 70005 | WYKUP NIERUCHOMOŚCI | 46500 | 46500 | 0 | 0 | 19985.91 |  | 0 | 0 | 0 | 19985.91 | 1983 | 21968.91 | 42.9805 | 0 | 42.9805
| 700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 46500 | 46500 | 0 | 0 | 19985.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19985.91 | 1983 | 21968.91 | 42.9805 | 0 | 42.9805
14. | 710 | 71035 | BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU W UŻRANKACH | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 710 |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁGOWA | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 750 | 75023 | REMONT SALI NR 1 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.1 | 4764.1 | 0 | 0 | 0
16. | 750 | 75023 | TERMOMODERNIZACJA -WYMIAN OKIEN 4 SZT. | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 92.34 |  | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 92.34 | 0.2052 | 0 | 0.2052
17. | 750 | 75023 | MODERNIZACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 750 | 75023 | WYKONANIE INTERNETOWEGO PORTALU GMINY | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | 750 | 75023 | DRZWI ANTYWŁAMANIOWE | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | 750 | 75023 | URZADZENIE UTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 114000 | 114000 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.34 | 4764.1 | 4856.44 | 0.081 | 0 | 0.081
21. | 754 | 75412 | ZAGOSPODAROWANIE - CZĘSCI BUDYNKU OSP GRABOWO | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | 754 | 75412 | ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W WYSZEMBORKU - ETAP I | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7583 | 7583 | 0 | 0 | 0
| 754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 56000 | 6000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7583 | 7583 | 0 | 0 | 0
23. | 801 | 80101 | WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWWILGOCIOWYCH MURÓW FUNDAMENTOWYCH SZKOŁY W BOŻEM - ETAP I | 224300 | 224300 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14145 | 14145 | 0 | 0 | 0
| 801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 224300 | 224300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14145 | 14145 | 0 | 0 | 0
24. | 900 | 90004 | ZAKUP KOSIARKI | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 6498 |  | 0 | 0 | 0 | 6498 | 0 | 6498 | 92.8286 | 0 | 92.8286
25. | 900 | 90015 | WYKUP INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ | 156000 | 156000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | 900 | 90015 | OŚWIETLENIE MŁYNOWO -ETAP I | 83000 | 83000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24607.24 | 24607.24 | 0 | 0 | 0
27. | 900 | 90015 | OŚWIETLENIE MŁYNOWO - ETAP II | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | 900 | 90015 | OŚWIETLENIE POPOWO SALĘCKIE | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5239.07 | 5239.07 | 0 | 0 | 0
29. | 900 | 90095 | BUDOWA DREWNIANEJ WIATY REKREACYJNEJ | 14500 | 4500 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 283500 | 273500 | 10000 | 0 | 6498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6498 | 29846.31 | 36344.31 | 2.2921 | 0 | 2.2921
30. | 921 | 92109 | BUDOWA ŚWIETLICY - NOWE BAGIENICE | 31400 | 31400 | 0 | 0 | 4990 |  | 0 | 0 | 0 | 4990 | 0 | 4990 | 15.8917 | 0 | 15.8917
31. | 921 | 92109 | BAGIENICE MAŁE - PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25389.71 | 25389.71 | 0 | 0 | 0
32. | 921 | 92109 | REMONT ŚWIETLICU UŻRANKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
| 921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 31400 | 31400 | 0 | 0 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 | 28389.71 | 4990 | 15.8917 | 0 | 15.8917
RAZEM |  |  |  | 6745241 | 5625241 | 140000 | 980000 | 1119750.54 | 0 | 2200000 | 0 | 946910.68 | 4266661.22 | 2423472.82 | 6661744.33 | 57.5822 | 96.6235 | 63.2544
Wójt Gminy Mrągowo
|  |  | Opracowała :B. M. i L.K. | [6 empty] | zadania 15: Jerzy Krasiński